## Folha1
Nome | Complexidade | Contribuição
Usuário | Baixa | 7
Usuário Farmácia | Baixa | 7
UBS | Baixa | 5
UPA | Baixa | 5
Medicamento | Baixa | 5
Estoque | Baixa | 7
Pedido | Baixa | 7

## Folha4
Produtividade hs / PF | 15
Tamanho da Equipe | 5
Prazo em Dias | 34
Prazo em Mêses | 1.7

## Folha3
Valor por PF | 400
PF Não Ajustados | 77
Valor | 30800
PF Ajustados | 90.09
Valor | 36036
Valor por PF | 400
PF Ajustados | 90.09
Valor | 36036

## Folha2
Nome |  | Complexidade | Contribuição
Adicionar Produto a Venda |  | Alta | 6
| Selecionar Medicamento | Baixa | 3
| Selecionar Marca | Baixa | 3
Perfil Farmácia |  | Baixa | 3
Pedidos |  | Baixa | 4
| Alterar Status | Baixa | 3
Pesquisar UBS e UPA |  | Baixa | 4
Pesquisar Medicamentos |  | Alta | 5