## Relatório Geral
Contagem de PF de Dados | 43
Contagem de PF de Fluxo | 44
PF Não Ajustados | 87
Contagem de Fatores de Ajustes | 52
PF Ajustados | 101.79
Valor por PF | 400
Valor Total | 40716
Produtividade hs / PF | 15
Esforço em Horas | 1526.85
Tamanho da Equipe | 5
Prazo em Dias | 38.1713
Prazo em Mêses | 1.9086

## Fatores de Ajuste
Nome | Contribuição
Comunicação de dados | 5
Processamento distribuído | 2
Performance | 5
Configuração altamente utilizada | 2
Volume de transações | 5
Entrada de dados on-line | 5
Eficiência do usuário final | 5
Atualização on-line | 5
Complexidade de processamento | 1
Reutilização | 0
Facilidade de instalação | 5
Facilidade de operação | 5
Múltiplos locais | 5
Facilidade de mudanças | 2

## Função de Dados
Nome | Tipo | TR | TD | Complexidade | Contribuição
Usuário | ALI | 5 | 18 | Baixa | 7
Usuário Farmácia | ALI | 5 | 19 | Baixa | 7
UBS | AIE | 1 | 8 | Baixa | 5
UPA | AIE | 1 | 8 | Baixa | 5
Medicamento | AIE | 2 | 3 | Baixa | 5
Estoque | ALI | 3 | 4 | Baixa | 7
Pedido | ALI | 3 | 12 | Baixa | 7

## Função de Fluxo
Nome |  | Tipo | AR | TD | Complexidade | Contribuição
Adicionar Produto a Venda |  | EE | 4 | 10 | Alta | 6
| Selecionar Medicamento | CE | 1 | 1 | Baixa | 3
| Selecionar Marca | CE | 1 | 1 | Baixa | 3
Perfil Farmácia |  | EE | 4 | 10 | Alta | 6
Pedidos |  | SE | 3 | 3 | Baixa | 4
| Alterar Status | EE | 1 | 3 | Baixa | 3
Pesquisar UBS e UPA |  | SE | 2 | 1 | Baixa | 4
Pesquisar Medicamentos |  | SE | 3 | 6 | Média | 5
Comprar Medicamento |  | EE | 3 | 5 | Alta | 6
Listar Pedidos |  | CE | 1 | 2 | Baixa | 3
Meio de Pagamento |  | EE | 1 | 5 | Baixa | 3
Pesquisar Farmácia |  | SE | 2 | 2 | Baixa | 4